## Gantt MSPR COFRAP
MSPR TPRE921 · COFRAP Serverless Auth System · Diagramme de Gantt · 20/04/2026 → 23/04/2026 · Soutenance J4 · 14h00
Python · OpenFaaS Community · K3S · PostgreSQL · React.js · Helm · Docker Hub ¦ Équipe : Youssef · Soulaiman · Hamza · [PRÉNOM4] ¦ 🔴 = Chemin critique
| ID | Tâche | Responsable | Dur. |  | J1 · Lundi 20/04 | [8 empty] | J2 · Mardi 21/04 | [8 empty] | J3 · Mercredi 22/04 | [8 empty] | J4 · Jeudi 23/04
[6 empty] | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h
J1 · Lundi 20/04/2026 · Cadrage & Organisation
| MACA-73 | Initialisation dépôt Git & structure projet | Youssef | 1h
| MACA-74 | Configuration Jira — Epics, Sprints, Tickets MACA | Youssef | 1h
| MACA-75 | Rédaction Gantt & planning projet (4 jours) | Youssef | 2h
| MACA-76 | Architecture technique COFRAP (Frontend ↔ OpenFaaS ↔ DB) | Équipe | 3h | ●
J2 · Mardi 21/04/2026 · Infrastructure & Développement
| MACA-77 | Setup environnement dev local (.env · dépendances Python) | Équipe | 2h | ●
| MACA-78 | Schéma PostgreSQL — table users (password_hash, totp_secret) | Soulaiman | 2h | ●
| MACA-79 | Installation K3S + kubectl (control-plane + worker node) | Hamza | 3h | ●
| MACA-80 | Déploiement OpenFaaS Community via Helm (faas-netes) | Hamza | 2h | ●
| MACA-81 | Déploiement PostgreSQL Helm + secrets OpenFaaS | Soulaiman | 2h | ●
| MACA-82 | Développement fonction generate-password (24 chars + bcrypt + QR Code) | Soulaiman | 4h | ●
J3 · Mercredi 22/04/2026 · Intégration & Frontend
| MACA-83 | Développement fonction generate-2fa (TOTP secret + QR Code base64) | Soulaiman | 3h | ●
| MACA-84 | Développement fonction authenticate (password + TOTP + expiry 6 mois) | Hamza | 3h | ●
| MACA-85 | Frontend React — Pages Create Account + génération QR Codes | [PRÉNOM4] | 4h
| MACA-86 | Frontend React — Pages Login + Renouvellement credentials | [PRÉNOM4] | 3h
| MACA-87 | Build & push images Docker Hub (3 fonctions OpenFaaS) | Hamza | 2h | ●
| MACA-88 | Intégration Frontend ↔ OpenFaaS Gateway + tests Postman | Équipe | 2h | ●
J4 · Jeudi 23/04/2026 · Tests & Soutenance
| MACA-89 | Tests E2E complets — 4 scénarios Postman | Équipe | 2h | ●
| MACA-90 | Rédaction dossier technique final (architecture, screenshots, code) | [PRÉNOM4] | 3h
| MACA-91 | Déploiement Frontend sur K3S (Ingress Traefik + CORS) | Hamza | 2h | ●
| MACA-92 | Préparation support soutenance (slides + démo live) | Youssef | 2h | ●
| MACA-93 | Répétition générale soutenance (20 min chrono) + relecture dossier | Équipe | 2h | ●
| 🎯 | SOUTENANCE MSPR — Jeudi 23/04/2026 à 14h00 | ÉQUIPE | ◆ | [34 empty] | ◆
LÉGENDE — Responsables & Conventions
Youssef |  | Chef de Projet · Architecte Solution · DevOps
Soulaiman |  | Développeur Backend Lead (Python · OpenFaaS · PostgreSQL)
Hamza |  | Développeur Backend Auth + DevOps K3S · Docker Hub
[PRÉNOM4] |  | Développeur Frontend React.js + Rédacteur dossier final
Équipe |  | Tâche collective — toute l'équipe mobilisée
● Crit. |  | Chemin critique — retard = impact direct sur la soutenance
◆ Jalon |  | Milestone clé — Soutenance J4 à 14h00